## 需求分解
CS7G 产测PC客户端需求分解表 V2.3（可分发粒度）
任务编号 | 阶段 | 开发对象 | 任务名称 | 开发内容 | 交付物 | 验收标准 | 依赖/前置条件 | 优先级 | 计划工期(人日) | 负责人 | 开发状态 | 备注
R049 | PC客户端·基础框架 | PC-框架 | 客户端工程框架与配置 | 搭建PC客户端工程、配置管理、日志框架、界面骨架 | 可运行客户端框架 | 可启动；配置可加载；日志可输出 | 需求/设计文档 | P0 | 3 | 姚永宏 | 未开始
R050 |  | PC-腾讯云SDK | 腾讯云SDK接入与封装 | 集成腾讯云SDK，封装认证、设备、通道基础能力 | SDK封装模块 | 可连接云平台；基础异常可捕获 | 腾讯云产品创建完成 | P0 | 3 | 姚永宏 | 未开始
R051 | PC客户端·SDK对接 | PC-设备管理 | 设备列表查询 | 实现产线设备列表查询与展示 | 设备列表功能 | 可拉取设备列表及状态；刷新正常 | SDK封装 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R052 |  | PC-设备管理 | 设备状态查询 | 实时查询设备在线/离线/产测中状态 | 状态查询功能 | 状态与实际一致；轮询/推送正常 | 状态属性 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R053 |  | PC-设备管理 | 设备绑定/解绑 | 实现产测阶段设备绑定与完成后解绑 | 绑定解绑功能 | 可绑定/解绑；状态变更正确 | 设备管理指令 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R054 |  | PC-通信通道 | 指令下发通道 | 通过SDK下发产测控制指令及产测信息 | 指令下发模块 | 指令可下发；有超时/重试/结果回执 | SDK封装、物模型指令 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R055 |  | PC-通信通道 | 状态上报监听 | 监听设备状态、产测结果及日志上报 | 上报监听模块 | 设备上报可被接收并解析；不丢关键事件 | 数据流转配置 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R056 |  | PC-通信通道 | 拉流通道对接 | 对接SDK拉流通道，用于调焦/图像测试显示 | 拉流模块 | 可拉流显示；开始/停止可控 | 拉流协议 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R057 | PC客户端·信息管理 | PC-文件解析 | SUID加密串号Excel解析 | 读取本地SUID Excel，校验格式与字段 | Excel解析模块 | 合法文件可导入；缺列/重复/格式错误可定位 | SUID文件格式定义 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R058 |  | PC-文件解析 | InputData文件解析 | 读取本地InputData（MAC/SN/三元组/四元组/语言）并校验 | InputData解析模块 | 字段完整校验；非法数据提示明确 | InputData格式定义 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R059 |  | PC-信息下发 | SUID加密串号下发写入 | 将本地加密串号经云下发写入设备并回读校验 | 加密串号下发功能 | 下发后回读一致；失败可重试 | 设备端加密串号读写、指令通道 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R060 |  | PC-信息下发 | InputData下发写入 | 将InputData经云下发写入设备并回读校验 | InputData下发功能 | 下发后回读一致；字段无丢失 | 设备端InputData读写 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R061 |  | PC-信息读取 | IMEI信息读取 | 从设备获取4G模块IMEI | IMEI读取功能 | 可读取并展示IMEI；异常提示 | 设备端IMEI读取 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R062 |  | PC-信息读取 | 产测信息获取 | 从设备获取汇总产测信息 | 产测信息获取功能 | 返回结构化信息；可与本地文件比对 | 设备端信息汇总 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R063 | PC客户端·标记位 | PC-标识下发 | 调焦标识下发 | 调焦工位完成后经云下发调焦标识 | 调焦标识下发 | 下发成功且设备回读正确 | 设备端调焦标识读写 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R064 |  | PC-标识下发 | 准成品标识下发 | 经云下发准成品标识 | 准成品标识下发 | 下发成功且设备回读正确 | 设备端准成品标识读写 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R065 |  | PC-标识下发 | 成品标识下发 | 成品测试完成后经云下发成品标识 | 成品标识下发 | 下发成功且设备回读正确 | 设备端成品标识读写 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R066 | PC客户端·协议调试 | PC-拉流协议 | 拉流开始/停止调试 | 调试云端拉流开始/停止控制协议 | 拉流控制功能 | 调焦/成品测试可正确拉流与停止 | 拉流通道、设备端拉流适配 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R067 |  | PC-外设协议 | 指示灯测试指令调试 | 调试指示灯测试指令下发与结果判定 | 指示灯测试功能 | 可下发指示灯指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R068 |  | PC-外设协议 | 红外灯测试指令调试 | 调试红外灯测试指令下发与结果判定 | 红外灯测试功能 | 可下发红外灯指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R069 |  | PC-外设协议 | 白光灯测试指令调试 | 调试白光灯测试指令下发与结果判定 | 白光灯测试功能 | 可下发白光灯指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R070 |  | PC-外设协议 | 日夜切换测试指令调试 | 调试日夜切换测试指令下发与结果判定 | 日夜切换测试功能 | 可下发日夜切换指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R071 |  | PC-外设协议 | 复位按键（开机/关机/切换SIM卡/重置）测试指令调试 | 调试复位按键（开机/关机/切换SIM卡/重置）测试指令下发与结果判定 | 复位按键（开机/关机/切换SIM卡/重置）测试功能 | 可下发复位按键（开机/关机/切换SIM卡/重置）指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R072 |  | PC-外设协议 | 电池电量查询测试指令调试 | 调试电池电量查询测试指令下发与结果判定 | 电池电量查询测试功能 | 可下发电池电量查询指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R073 |  | PC-外设协议 | 云台控制测试指令调试 | 调试云台控制测试指令下发与结果判定 | 云台控制测试功能 | 可下发云台控制指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R074 |  | PC-外设协议 | 喇叭测试指令调试 | 调试喇叭测试指令下发与结果判定 | 喇叭测试功能 | 可下发喇叭指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R075 |  | PC-外设协议 | 咪头测试指令调试 | 调试咪头测试指令下发与结果判定 | 咪头测试功能 | 可下发咪头指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R076 |  | PC-外设协议 | 4G信号检测测试指令调试 | 调试4G信号检测测试指令下发与结果判定 | 4G信号检测测试功能 | 可下发4G信号检测指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R077 |  | PC-外设协议 | SD卡检测测试指令调试 | 调试SD卡检测测试指令下发与结果判定 | SD卡检测测试功能 | 可下发SD卡检测指令并判定通过/失败 | 设备端对应外设适配、指令通道 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R078 |  | PC-设备控制 | 设备重置指令下发 | 调试设备恢复默认指令下发 | 重置下发功能 | 设备可执行恢复默认；有回执 | 设备端重置适配 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R079 |  | PC-设备控制 | 定时重启指令下发 | 调试定时重启指令，延时可配置 | 重启下发功能 | 按配置延时重启；重启前先重置 | 设备端重启适配 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R080 |  | PC-设备控制 | 外设控制指令下发 | 按测试项能力集统一下发外设控制指令 | 外设控制总控 | 可批量下发并汇总结果 | 各外设测试协议 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R081 | PC客户端·工位流程 | PC-调焦工位 | 调焦流程控制 | 编排调焦工位：拉流→调焦→获取信息→标识写入 | 调焦工位流程 | 工位可一键执行全流程；步骤状态可见 | 拉流/信息/标识模块 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R082 |  | PC-调焦工位 | 调焦结果采集 | 采集调焦工位测试结果并存储 | 调焦结果存储 | 结果入库；可追溯 | 调焦流程控制 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R083 |  | PC-成品工位 | 成品测试流程控制 | 编排成品工位：拉流→外设测试→标识写入→信息上报 | 成品工位流程 | 工位全流程可编排执行；异常可中断 | 外设协议、标识、上报 | P0 | 3 | 姚永宏 | 未开始
R084 |  | PC-成品工位 | 自动化功能测试编排 | 按配置测试项自动下发外设测试项 | 自动化测试编排 | 测试项可配置；逐项执行并汇总 | 外设协议、设备控制 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R085 |  | PC-成品工位 | 成品设备重启恢复 | 成品完成后下发恢复默认及定时重启（先重置） | 重启恢复功能 | 顺序正确；可配置延时 | 设备端重启适配 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R086 |  | PC-维修工位 | 维修流程控制 | 编排维修工位：获取信息→清除加密分区→重启恢复 | 维修工位流程 | 维修流程可独立执行 | 设备端维修适配 | P1 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R087 |  | PC-维修工位 | 维修设备重启恢复 | 维修完成后下发恢复默认及定时重启 | 维修重启恢复 | 维修后设备可恢复 | 设备端重启适配 | P1 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R088 | PC客户端·结果输出 | PC-数据采集 | 测试数据采集与存储 | 采集各工位测试数据并存储 | 数据采集模块 | 数据完整入库；支持按设备/工位查询 | 各工位流程 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R089 |  | PC-数据生成 | IMEI/UUID对应表生成 | 自动生成IMEI和UUID对应表 | 对应表生成 | 字段准确；可导出 | IMEI读取、UUID来源 | P0 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R090 |  | PC-报表 | 产测结果报表生成 | 生成产测结果汇总报表 | 报表功能 | 报表覆盖各工位结果；可查看 | 数据采集 | P1 | 2 | 姚永宏 | 未开始
R091 |  | PC-报表 | 不合格品标记与统计 | 标记不合格品并统计良率 | 不合格品管理 | 不合格可标记；良率统计正确 | 报表 | P1 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R092 |  | PC-导出 | 产测数据导出 | 支持导出Excel/CSV | 导出功能 | 导出文件字段完整；可被产线系统读取 | 数据采集、对应表 | P1 | 1 | 姚永宏 | 未开始
R093 |  | PC-文件管理 | Inputdata1/2生成与贴纸打印数据 | 生成Inputdata1(基于UUID)、Inputdata2(含IMEI)及贴纸打印数据 | 文件与打印数据输出 | 文件格式满足打印系统；一致性校验通过 | UUID/IMEI数据 | P0 | 2 | 姚永宏 | 未开始